ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е

от 26.08. 2015 г.                                                                                                       №  64

г.Невьянск

О ходе  подготовки  к предстоящему отопительному сезону 2015-2016  годов коммунальной инфраструктуры, объектов жилищного фонда Невьянского городского округа

Заслушав информацию заместителя главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству Петелина В.Н. о ходе  подготовки  к предстоящему отопительному сезону 2015-2016  годов коммунальной инфраструктуры, объектов жилищного фонда Невьянского городского округа, руководствуясь статьёй 6 Устава Невьянского городского округа, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

1. Информацию о ходе  подготовки  к предстоящему отопительному сезону 2015-2016  годов коммунальной инфраструктуры, объектов жилищного фонда Невьянского городского округа принять к сведению (прилагается).

2.   Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы Невьянского городского округа Берчука А.А.

| Председатель Думы Невьянского городского округа |  | А.А. Берчук |
| --- | --- | --- |

Приложение

к решению Думы

Невьянского городского округа

От 26.08 . 2015г. №  64

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе  подготовки  к предстоящему отопительному сезону 2015-2016  годов коммунальной инфраструктуры, объектов жилищного фонда Невьянского городского округа

Подготовка инженерной инфраструктуры и жилищного фонда Невьянского городского округа к работе в условиях осенне-зимнего периода осуществляется в соответствии с постановлением администрации Невьянского городского округа от 22 мая 2015 года № 1344-п «Об итогах отопительного сезона 2014-2015 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Невьянского городского округа к работе в осенне-зимний период 2015-2016 года».

В соответствии с Федеральным законом от 21.06.2005г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и на основании постановления администрации Невьянского городского округа от 05.05.2015г. № 1164-п  «О заключении концессионного соглашения» был проведен открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения на строительство и реконструкцию источников теплоснабжения в с.Конево, п.Вересковый, с.Аятское по результатам которого в качестве концессионера заявилась организация ООО «Уралпромтранс». Данная организация должна за счет своих средств:

1. спроектировать и построить:

а)  три блочные газовые котельные в с.Конево:

- мощностью 0,110 МВт для дома культуры;

- мощностью 0,250 МВт для центра образования и пожарной части;

- мощностью 0,550 МВт для жил.фонда и детского сада.

б) блочную газовую котельную мощностью 1,150 МВт в п.Вересковый.

2. выполнить работы по реконструкции в виде модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования в угольной котельной с.Аятское.

Данные мероприятия должны быть выполнены до начала отопительного сезона 2015-2016 годов. В настоящее время выполнены работы по демонтажу оборудования в угольной котельной с.Аятское, выполняются проекты на новые котельные и на подводящие внутриквартальные газовые сети, производится комплектация котельного оборудования.

Одним из существенных условий концессионного соглашения является обязательство концедента (администрации Невьянского городского округа) привести сети тепллоснабжения и сети горячего водоснабжения в надлежащее техническое состояние и передать их концессионеру в дальнейшую эксплуатацию. В связи с чем:

1. на сегодняшний день объявлен аукцион на проведение работ по капитальному ремонту участков теплотрасс в с.Конево от котельной к жилым домам по ул.М.Горького и детскому саду, сметная стоимость  работ составляет  1 196 146,00 рублей за счет средств местного бюджета;

2. проведение капитального ремонта тепловой сети и сети горячего водоснабжения от котельной к жилым домам в п.Вересковый сметной стоимостью 2 861 131,00 рублей будет проводиться после выделения средств из резервного фонда Правительства Свердловской области, решение о чем будет принято в течении августа месяца 2015 года.

Планируется выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети диаметром 500 мм от  ТВ 3  через ТВ 4 до УТ 5 (магистральная сеть котельной «Романовская») сметной стоимостью 7 058 389,00 рублей после выделения средств из резервного фонда Правительства Свердловской области.

С целью обеспечения работы в зимний период времени  водопровода в п.Вересковый, питающего жилой фонд и новую газовую котельную (старый водопровод проходил спутником с тепловой сетью от газовой котельной завода ЖБИ), необходимо построить новый водопровод от здания скважины до распределительного узла в п.Вересковый, стоимость работ составляет 276 790,00 рублей, работы будут выполнены до 15.09.2015года за счет средств местного бюджета.

С целью обеспечения нормативной температуры теплоносителя в открытой системе теплоснабжения п.Ребристый в зимний период, когда температура воздуха  ниже минус 20 градусов, дополнительно к имеющимся двум котлам  приобретен новый газовый котел модели ALPHA E 630 мощностью 510 кВт с газовой горелкой на сумму 475 000,0 рублей и теплообменник на сумму 204 450,0 рублей.

С целью обеспечения безаварийной работы котельного оборудования на котельной «Романовская» приобретены два насоса общей стоимостью 1 206 000,0 рублей.

За счет средств местного бюджета для проведения ремонтно-восстановительных работ на водопроводных и канализационных сетях были приобретены  для МУП «Невьянский водоканал»  запорная арматура, кольца колодцев и крышки люков на сумму 147 805,52 рублей.

Проведен капитальный ремонт водопроводной сети на территории ЦРБ г.Невьянска на сумму 438 000,0  рублей, до конца августа будет выполнен капитальный ремонт водопроводной сети на территории «Романовской» котельной на сумму 140 694,0 рублей.

С целью обновления оборудования и в том числе с целью  подготовки инженерной инфраструктуры к работе в условиях ОЗП 2015-2016 годов за счет средств местного бюджета в конце 2014 года  была приобретена  ротационная воздуходувка стоимостью 2,6 млн. рублей, для очистных сооружений города Невьянска, находящихся в хоз. ведении у МУП «Невьянский водоканал». На сегодняшний день работы по её монтажу и пуско-наладке выполнены в полном объеме.

Строительно-монтажные работы на новой блочной газовой котельной мощностью 1,1 МВт в п. Таватуй завершены, за исключением пуско-наладочных работ, которые будут проведены до конца августа месяца 2015года. Общая стоимость работ за счет средств местного бюджета по проектированию, монтажу, пуско-наладке новой котельной в п.Таватуй, в соответствии с заключенным муниципальным контрактом, составляет 11 261 686,39 рублей, остаток неосвоенных средств на сегодня составляет 170 125,32 рублей.

Строительно-монтажные работы на новой блочной газовой котельной мощностью 3,0 МВт по улице Физкультурная, 19 в городе Невьянске завершены, за исключением пуско-наладочных работ, которые будут проведены в сентябре месяце 2015года, после запуска котельной в эксплуатацию в новом отопительном сезоне. Проектирование, приобретение оборудования и монтаж котельной был осуществлен за счет средств ЗАО «Регионгаз-инвест», средства местного бюджета были использованы только на тех присоединение электро-, водо-, газоснабжение.

За счет средств ЗАО «Регионгаз-инвест» также проведен ремонт участков тепловых сетей по адресам: в г.Невьянске ул.Ленина,29, ул.Чапаева около детского сада №1,ул.Серова, ул.Красноармейская,7а; в.п.Цементный ул.Ленина,27а, также около дома культуры. Проведена замена тепловой изоляции на тепловых сетях общей протяженностью 1700 метров. Выполнен ремонт запорной арматуры Ду 50-250мм в количестве 65 шт.

На сегодняшний день в соответствии с муниципальным контрактом выполняются проектно-изыскательские работы на тему: «Организация системы хозяйственно-питьевого водоснабжения для муниципальных объектов, расположенных на территории п.Таватуй Невьянского городского округа», стоимость работ составляет 704 822,49 рублей. После получения проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу          (в соответствии с контрактом в срок до 03 октября 2015года) будет объявляться аукцион на строительство данного объекта.

В целях реализации постановления Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы»  постановлением администрации Невьянского городского округа от 28.07.2014 г. № 1843-п «Об утверждении краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Невьянского городского округа на 2015-2017 годы»  был утвержден перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту  в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2017  годы на территории Невьянского городского округа, из них в 2015году подлежат  капитальному ремонту  следующие дома:

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Способ управления |
| --- | --- | --- |
| 1 | Невьянский район, п Калиново, ул. Ленина 1 | ООО УК «Демидовский ключ» |
| 2 | Невьянский район, п Калиново, ул. Ленина 2 | ООО УК «Демидовский ключ» |
| 3 | Невьянский район, п Калиново, ул. Ленина 3 | ООО УК «Демидовский ключ» |
| 4 | Невьянский район, п Калиново, ул. Ленина 17 | ООО УК «Демидовский ключ» |
| 5 | Невьянский район, п Калиново, ул. Ленина 21 | ООО УК «Демидовский ключ» |
| 6 | Невьянский район,п Калиново, ул. Ленина 23 | ООО УК «Демидовский ключ» |
| 7 | Невьянский район, п Калиново, ул. Ленина 28 | ООО УК «Демидовский ключ» |
| 8 | Невьянский район, п Калиново, ул. Ленина 30 | ООО УК «Демидовский ключ» |
| 9 | г. Невьянск, ул. К.Маркса 15 | ООО «Город» |
| 10 | г. Невьянск, ул. Гастелло 2 | ООО «Город» |
| 11 | г. Невьянск, ул. Красноармейская 1-а | ООО «Город» |
| 12 | г. Невьянск, ул. Красноармейская 3 | ООО «Город» |
| 13 | г. Невьянск, ул. Осипенко 9 | ООО «Город» |

В настоящее время Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области заключил договора с подрядными организациями на выполнение работ по капитальному ремонту вышеперечисленного жилого фонда г.Невьянска.

В части обеспечения работ по капитальному ремонту домов, не вошедших в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы, в бюджете Невьянского городского округа на 2015 год на данные цели было запланировано 638 600,0 рублей. В настоящее время эти средства освоены в полном объеме на следующем жилищном фонде :

- ремонт элементов крыши, замена оконных рам, ремонт отмостки  дома № 11 по ул. Дзержинского в городе Невьянске на сумму 184 331,70 рублей;

- ремонт пола, потолочного перекрытия, восстановлена система централизованного отопления дома № 13 по ул. Попова в городе Невьянске на сумму 165 840,63 рублей;

- ремонт пола, потолочного перекрытия дома № 48 по ул.Чапаева в с.Конево на сумму 139 546,0 рублей;

- ремонт потолочного перекрытия, печи, ремонт в холодном пристрое лестницы на второй этаж, ремонт пола дома № 4 по ул. 1905 года в городе Невьянске на сумму 145 606,0 рублей

В Невьянском городском округе управляющими компаниями жилищного фонда на сегодняшний день выполнены следующие работы по подготовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний период:

- проведена замена розлива и замена стояков системы отопления в доме № 4 по улице Дзержинского в г.Невьянске; в доме № 31 и № 33 по улице Свердлова в п.Таватуй; в доме № 24 по улице Ленина в г.Невьянске; в доме № 2 по улице Ленина в г.Невьянске; в доме № 2 по улице Красноармейская в г.Невьянске; в доме № 11 и №13 по улице Профсоюзов в г.Невьянске; в доме № 14 по улице К.Маркса в г.Невьянске; в доме № 4 по улице Кирова в г.Невьянске; в доме № 1 по ул.Советская в п.Цементный; в доме № 52А, № №58, № 33а  по ул.Ленина в п.Цементный; в доме № 3, № 5  по пер.Больничный в п.Цементный; в доме № 9 по ул.Школьная в п.Цементный; в доме № 10 по ул.Свердлова в п.Цементный; в доме № 14 по ул.Ленина в п.Калиново; в доме № 28 по ул.Советская в п.Калиново; в доме № 15, №17, №19, №21, №23, №25, №25а по ул.Ленина в с.Быньги; в доме № 32, № 34 по ул.Мартьянова в с.Быньги.

- проведена замена стояков ГВС в доме № 11 по улице Профсоюзов в г.Невьянске; в доме № 14 по улице К.Маркса в г.Невьянске; в доме № 1 по ул.Советская в п.Цементный; в доме № 41  по ул.Ленина в п.Цементный; в доме № 32 по ул.Советская в п.Калиново.

- проведен ремонт полов в доме № 7 по ул.Коскович в п.Цементный; в доме № 29  по ул.Ленина в п.Цементный; в доме № 19 по ул.Свердлова в п.Цементный;  в доме № 1 по ул.Чапаева в п.Цементный.

- проведен частичный ремонт кровли в доме № 2 по улице Свердлова в п.Ребристый; доме № 4 в п.Вересковый; в доме № 41, № 64, № 66, № 68  по улице Ленина в п.Цементный; в доме № 3, № 5, № 10 по улице Школьная в п.Цементный; в доме № 1, № 3  по пер.Больничный в п.Цементный; в доме № 19 по ул.Ленина в п.Калиново; в доме № 22 по ул.Советская в п.Калиново; в доме № 15, № 17, № 19, № 21 по ул.Ленина в с.Быньги.

Задолженность управляющих жилищным фондом организаций за потребленную тепловую энергию на нужды центрального отопления жилищного фонда на начало отопительного периода составляет  22 322,97 тыс. руб.,  в том числе 3 176,17 тыс. руб. - организации, которые не осуществляют хозяйственную деятельность.  Дебиторская задолженность населения  составляет 34,577 млн. руб.

| Наименование управляющей компании | Сумма задолженности в тыс. руб. за теплоэнергетические ресурсы |  | Наименование предприятия основного кредитора (перед кем задолженность) |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «УК ДЕЗ» | 11 446,4 |  | ЗАО «Регионгаз-инвест» |
| ООО «КоммуналСантехСервис» | 883,2 |  | ЗАО «Регионгаз-инвест» |
| ООО «Уютный Дом» | 196,7 |  | ЗАО «Регионгаз-инвест» |
| ТСЖ «Луч» | 202,1 |  | ЗАО «Регионгаз-инвест» |
| ЖСК №3 | 314,6 |  | ЗАО «Регионгаз-инвест» |
| ООО «Альтернатива» | 6 103,8 |  | ЗАО «Регионгаз-инвест» |
| Итого: | 19 146,8 |  |  |
| Организации, не осуществляющие хозяйственную деятельность |  |  |  |
| ООО «Теплоцентр» | 1190,07 | ЗАО «Регионгаз-инвест» |  |
| ООО «Навигатор» | 1 779,10 | ЗАО «Регионгаз-инвест» |  |
| ТСЖ «Нейва» | 205,49 | ЗАО «Регионгаз-инвест» |  |
| ИП Медовщиков Михаил Васильевич | 1,5 | ЗАО «Регионгаз-инвест» |  |
| Итого: | 3 176,17 |  |  |
| Всего: | 22 322,97 |  |  |

С целью погашения задолженности проводятся совещания с участием ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, ТСЖ, бюджетных организаций.

На территории Невьянского городского округа  ОАО «Расчетный Центр Урала» ведет работу по агентским договорам, заключенных с организациями –оказывающими жилищно-коммунальные услуги: ООО «УК ДЕЗ», ООО «Чистая планета», ООО «МультиДомСервис», ТСЖ «Мечта», ТСЖ «Луч», ООО «Город». Производит расчеты и сбор денежных средств за поставленные ресурсы.  ОАО «Расчетный центр Урала» осуществляет взыскание дебиторской задолженности, путем ведения претензионно-исковой работы.

Запас топлива для муниципальных угольных котельных, по состоянию на                        28 августа 2015 года составляет 1815 тонн ( находится на ответ. хранении у ООО «Госэнергоуголь») из требуемого стодневного запаса в количестве 1394,7 тонн.

Заместитель главы администрации                                                В.Н.Петелин