ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е

От 28.10.2015 г.                                                                                                 № 82

г.Невьянск

О реализации в 2015 году муниципальной  программы «Реализация основных направлений в строительном  комплексе Невьянского городского округа до 2021 года»

Заслушав информацию заместителя главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации инвестиционных проектов, строительства, архитектуры и управления муниципальным имуществом        Шелепова Ф.А. о реализации в 2015 году муниципальной  программы «Реализация основных направлений в строительном  комплексе Невьянского городского округа до 2021 года», руководствуясь статьёй 6 Устава Невьянского городского округа, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

1. Информацию о реализации в 2015 году муниципальной  программы «Реализация основных направлений в строительном  комплексе Невьянского городского округа до 2021 года»  принять к сведению (прилагается).

2.   Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы Невьянского городского округа Берчука А.А.

| Председатель Думы Невьянского городского округа |  | А.А. Берчук |
| --- | --- | --- |

Приложение

к решению Думы

Невьянского городского округа

от 28.10.2015 г.  № 82

ИНФОРМАЦИЯ

О реализации в 2015 году  муниципальной  программы «Реализация основных направлений в строительном  комплексе Невьянского городского округа до 2021 года»

В 2015 году  за счет средств местного бюджета Невьянского городского округа на реализацию муниципальной программы "Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа до 2021 года" предусмотрены средства  для следующих мероприятий:

- Техническое присоединение к трем котельным в с. Конево   в сумме - 3013,6 тыс. руб., освоено – 2151,814 тыс. руб.

- Техническое присоединение к котельной в п. Вересковый в сумме - 1211,468 тыс. руб.,      освоено –  1029,748 тыс. руб.

- Корректировка расчетной схемы газопровода в селе Конево в сумме 100,0 тыс. руб., освоено 74,159 тыс. руб.

- Корректировка схемы газоснабжения в п. Осиновский в сумме 100,0 тыс. руб., освоено 71,648 тыс. руб.

- Монтаж надземного перехода газопровода ул. Коллективная в сумме 99,945 тыс. руб., освоено 99,945 тыс. руб.

- Долевое участие в строительстве 16 жилых помещений в г. Невьянске в сумме – 26095,172 тыс. руб., из них местный бюджет 3 192, 325 тыс. руб. областной бюджет 10045, 1 тыс. руб., освоено 11347,607 тыс. руб.

- Долевое строительство 12 жилых помещений в г. Невьянске в сумме – 13237,425 тыс. руб., из них  местный бюджет 5 027, 222 тыс. руб., областной бюджет 12 544, 795 тыс. руб. средства фонда 8 523, 154 тыс. руб., освоено 1890,0 тыс. руб.

- Разработка проектной и рабочей документации на строительство образовательных учреждений, из них выполняются работы по проектированию объекта «Дошкольное образовательное учреждение на 150 мест в городе Невьянске Свердловской области» в сумме 800, 00 тыс. руб., «Школа на 1000 мест в городе Невьянске Свердловской области» в сумме  2400,00 тыс. руб.

- Строительство спортивного городка  МБОУ СОШ № 1 в сумме 2 169,00 тыс. руб., администрацией НГО направлена заявка на получение средств областного бюджета в 2016 году на соффинансирование  строительства данного объекта.

- Разработан и утвержден проект планировки и проект межевания территории  жилого района «Южный» в городе Невьянске. Объем средств затраченный на подготовку проектной документации составляет 1360 тыс. рублей, объем субсидий из областного бюджета составил 640 тыс. руб., средства местного бюджета 720 тыс. руб.

- Разработан и утвержден проект планировки и проект межевания промышленного района по улице Демьяна Бедного в городе Невьянске Невьянского городского округа. Средства, затраченные на разработку из местного бюджета составляют 125 тыс. руб.

- Разработаны и утверждены проект планировки и проект межевания территории жилого района «Солнечный» в деревне Верхние Таволги Невьянского городского округа, проект планировки  территории и проект межевания жилого района «Полевой» в селе Конево Невьянского городского округа. Сумма контракта составила 618 тыс.руб, оплата произведена с учетом пеней за нарушение срока выполнения работ и составила 222 тыс.руб.

- Разработан и утвержден проект планировки территории, проект межевания территории жилого района  «Юго-Восточный» в поселке Аять Невьянского городского округа. Работы проведены полностью за счет областного бюджета.

- Разработан и утвержден проект планировки территории, проект межевания территории жилого района  «Западный» в деревне Сербишино Невьянского городского округа. Работы проведены полностью за счет областного бюджета.

- Заключен контракт по подготовке документации по планировке территории города Невьянска (в части красных линий). Средства предусмотренные в 2015 году составляют 916 тыс. рублей, из которых объем субсидий из областного бюджета составил 366 тыс руб., местный бюджет 550 тыс.руб, работы   планируется   закончить в  ноябре 2015г.

Так же в рамках мероприятий предусмотренных данной программой в связи с отсутствием средств областного не выполнены мероприятия по строительству газопроводов:

«Газопровод  к селу Шурала Невьянского района» - в 2015 году  за счет средств местного бюджета были предусмотрены средства в сумме - 1105,99 тыс. руб. на долевое участие в строительстве газопровода. Субсидии из областного бюджета не были выделены в 2015 год на строительство газопровода. Подготовлена и направлена заявка на получение субсидий из  областного бюджета  для строительства газопровода к с. Шурала в 2016 году.

«Межпоселковый газопровод 1 категории п. Ребристый-с. Федьковка» Подготовлена и направлена заявка на получение субсидий из  областного бюджета  для строительства газопровода к с. Федьковка в 2016 году.

«Газопровод для газоснабжения частных жилых домов восточной части  г. Невьянска Свердловской области»

За счет средств жителей, проживающих в восточной части города Невьянска разработана проектно-сметная документация на строительство распределительного газопровода. Администрацией НГО подготовлена и направлена заявка на получение субсидий из областного бюджета в 2016 году для строительства газопровода.

«Газоснабжение центральной части с. Быньги Невьянского района».

За счет средств граждан, проживающих в селе Быньги выполнена проектно-сметная документация на строительство газопровода в центральной части села Быньги.  Администрацией  НГО подготовлена и направлена заявка на получение субсидий из областного бюджета в 2016 году для строительства газопровода.

Одним из основных показателей данной программы актуальный на сегодняшний день является показатель ввода жилья, по состоянию на 01.10.2015 г. фактический показатель ввода жилья на территории Невьянского городского округа составляет 16270 м2при рекомендуемом  показателе 20 000м2, что составляет 81%, так же хотелось бы отметить, что в декабре планируется ввод многоквартирного жилого дома по адресу: город Невьянск, улица Дзержинского, 63/1 общей площадью 1600 м2, что составляет 8% от рекомендуемого показателя.

Заместитель главы администрации                                                    Ф.А. Шелепов

Невьянского городского округа