Приложение к решению

Думы Невьянского муниципального округа

от 29.10.2025  № 99

О выполнении муниципальной подпрограммы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона» на 30.09.2025

| Наименование показателя | Уточненная роспись | Касс. расход | Остаток росписи |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Функционирование Единой дежурной диспетчерской службы и обеспечение вызова экстренных оперативных служб | 10 393 530,00 | 7 272 569,46 | 3 120 960,54 |
| 1.2 Обучение населения способам защиты от опасностей и действиям при чрезвычайных ситуациях | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3 Содержание и развитие системы оповещения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций | 824 200,00 | 415 100,00 | 409 100,00 |
| 1.4 Обеспечение безопасности людей на водных объектах | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 Проведение соревнований среди учащихся "Школа безопасности" | 100 000,00 | 78 550,00 | 21 450,00 |
| 1.6 Соблюдение режима секретности выделенных мест администрации Невьянского муниципального округа | 200 000,00 | 192 000,00 | 8 000,00 |
| 1.7 Разработка документации по линии гражданской обороны и изготовление информационных материалов | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 2.1 Проведение мероприятий по обучению населения и изготовление информационных материалов по пожарной безопасности | 70 000,00 | 55 500,00 | 14 500,00 |
| 2.2 Обустройство, содержание и ремонт источников противопожарного водоснабжения | 15 185 708,00 | 3 502 732,74 | 11 682 975,26 |
| 2.3 Обеспечение условий и деятельности общественных объединений добровольной пожарной охраны | 608 400,00 | 0,00 | 608 400,00 |
| 2.4 Содержание пожарного автомобиля в д. Нижние Таволги | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 2.5 Проведение минерализованных полос вокруг населенных пунктов | 5 660 000,00 | 938 000,00 | 4 722 000,00 |
| 2.6 Приобретение, монтаж , установка и содержание пожарно-технической продукции, а также иных средств предупреждения и тушения пожаров на территории Невьянского муниципального округа | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 3.1 Содержание и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (плотин), расположенных на территории округа | 3 341 200,00 | 3 341 200,00 | 0,00 |

Итого                                                                  36 693 038,00            15 795 652,20          20 897 385,80

Раздел I

Мероприятие 1.2 Обучение население способам защиты от опасностей и действиям при чрезвычайных ситуациях, разработка документации по линии гражданской обороны и изготовление информационных материалов.

Постановлением администрации Невьянского городского округа от 30.07.2024 № 1668-п «О подготовке населения Невьянского городского округа в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», утверждены Положения:

-  о создании учебно-консультационного пункта в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по адресу г. Невьянск ул. Дзержинского 6, на базе «Уральского Горнозаводского Колледжа имени Демидовых»

- о создании виртуального учебно-консультационного пункта в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на официальном сайте Невьянского городского округа.

Заключен муниципальный контракт на оплату преподавателя УКП – 20 тыс.руб.

Мероприятие 1.3 Содержание и развитие системы оповещения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

По данному мероприятию финансирование осуществляется через ЕДДС.

Мероприятие 1.5 Проведение соревнований среди учащихся «Школа безопасности».

Финансирование по данному мероприятию осуществляется через управление образования Невьянского городского округа.

Мероприятие 1.6 Соблюдение режима секретности выделенных мест администрации Невьянского городского округа.

8 тыс. рублей – экономия по муниципальным контрактам (приобретение орг. Техники)

Мероприятие 1.7 Разработка документации по линии гражданской обороны и изготовление информационных материалов.

РАЗДЕЛ  II

Мероприятие 2.1 Проведение мероприятий по обучению населения и изготовление информационных материалов по пожарной безопасности (экономия 14 500)

Мероприятие 2.2 Обустройство, содержание и ремонт источников противопожарного водоснабжения сумма - 15 185 708,00

Заключены муниципальные контракты:

- Очистка подъездный путей к месту забора воды пожарной техники, оплата в 2025 году на сумму 1 106 019 рублей 58 копеек.

- Асфальтирование подъездных путей к подземным водоисточникам расположенных п. Середовина, МК № 47-к-25 от 02.06.2025 срок контракта 01.07.2025 по 29.07.2025. Работы выполнены в полном объеме на сумму 1 219 248 рублей;

3) Обустройство земельного участка для подъезда пожарных машин к источнику противопожарного водоснабжения с. Киприно, ул. Ключевая напротив дома № 16, МК № 81-к-25 от 15.08.2025, на сумму 780 000 рублей.

4) Обустройство земельного участка для подъезда пожарных машин к источнику противопожарного водоснабжения д. Нижние Таволги, ул. Бажова, МК № 79-к-25 от 12.08.2025, срок выполнения работ до 17.09.2025 на сумму 1 739 000 рублей;

5) Обустройство земельного участка для подъезда пожарных машин к источнику противопожарного водоснабжения с. Федьковка ул. Калинина напротив дома № 19, МК № 87-к-25 от 19.08.2025, срок выполнения работ до 25.09.2025 на сумму 700 737 рублей;

6) Обустройство земельного участка для подъезда пожарных машин к источнику противопожарного водоснабжения с. Шайдуриха ул. Свердлова, напротив дома № 40, МК № 82-к-25 от 18.08.2025, срок выполнения работ до 24.09.2025, на сумму 910 000 рублей;

7)  Обустройство земельного участка для подъезда пожарных машин к источнику противопожарного водоснабжения с. Шурала, ул. Октябрьская, МК № 89-к-25 
от 21.08.2025, срок выполнения работ до 27.09.2025 на сумму 720 000 рублей;

8) Асфальтирование подъездного пути к пожарному водоисточнику по адресу,
 с. Быньги ул. Комсомольская, МК № 181/25 от 08.09.2025 срок контракта 01.10.2025 на сумму 422 967 рублей;

9) Обустройство подземных пожарных резервуаров в п. Шурала МК 64-ЭА-25 
от 17.07.2025, срок выполнения работ до 01.10.2025, на сумму 7 417 247 рублей.

Итого: 15 015 218 рублей 58 копеек, экономия по данному мероприятию составила 170 489 рублей 42 копейки.

Мероприятие 2.3 Обеспечение условий и деятельности общественных объединений добровольной пожарной охраны, оплата в конце 2025 года.

Мероприятие 2.4 Содержание пожарного автомобиля в д. Нижние Таволги, оплата в конце ноября 2025 года.

Мероприятие 2.5 Проведение минерализованных полос вокруг населенных пунктов
- 5 660 000 рублей.

Проведение минерализованных полос

Весна 2025

1) МК – 39-к-25 от 14.05.2025 минерализованных полос вокруг населенных пунктов п. Ударник, п. Аник, п. Быньговский, п. Ребристый, п. Середовина, 
с. Федьковка, п. Осиновский, д. Невьянка, г. Невьянск на сумму 590 000 рублей.

2) МК – 15-к-25 от 17.03.2025 минерализованных полос вокруг населенных пунктов п. Цементный, п. Вересковый, п. Забельный, с. Шурала на сумму 348 000 рублей.

Осень 2025

1) Проведение минерализованных полос вокруг населенных пунктов с. Аятское, 
с. Корелы, с. Шайдуриха, с. Конево, д. Гашени, с. Киприно, с. Кунара, д. Пьянково, 
д. Осиновка Невьянского муниципального округа, МК № 75-к-25 от 07.08.2025, срок выполнения работ до 10.10.2025 на сумму 1 998 000 рубля;

2)  Проведение минерализованных полос вокруг населенных пунктов с. Быньги, пос. Ударник, пос. Быньговский, пос. Аник, д. В-Таволги, д. Н. Таволги, д. Сербишино, пос. Ребристый, пос. Середовина, с. Федьковка, п. Осиновский, д. Невьянка Невьянского муниципального округа, МК № 80 –к-25 от 13.08.2025, срок до 10.10.2025 на сумму 1 449 000 рублей 20 копеек;

3) Проведение минерализованных полос вокруг г. Невьянска, МК № 74-к-25 
от 06.08.2025, срок до 10.10.2025 на сумму 385 000 рублей;

4) Проведение минерализованных полос вокруг населенных пунктов
 п. Цементный, с. Шурала, п. Забельный, п. Вересковый Невьянского муниципального округа, МК № 73-к-25 от 05.08.2025, срок до 10.10.2025 на сумму 448 000 рублей.

Общая сумма по проведению минерализованных полос в 2025 году составила 5 218 000 рублей, экономия составила 442 000 рублей.

Мероприятие 2.6 Приобретение, монтаж, установка и содержание пожарно-технической продукции, а также иных средств предупреждения и тушения пожаров на территории Невьянского муниципального округа, в 2025 году продукция не приобреталась.

Раздел III

Мероприятие 3.1 Содержание и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (плотин), расположенных на территории округа, данное мероприятие выполняет «МБУ Управление хозяйством Невьянского муниципального округа».